Приложение №1

к приказу

от 02 февраля 2022 года № 18 -ОД

План мероприятий по реализации проекта «500+»

Вашкинского муниципального района

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители | Показатель реализации | Информационное сопровождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение ответственных за реализацию плана мероприятий проекта «500+» | Февраль 2022 | Начальник Управления образования | Приказ | u04.edu35.ru |
|  | Организация участия «Вашкинская СШ» в анкетировании школ «500+» для определения рискового профиля | Январь –февраль 2022 | Муниципальный координатор, Администрация школы | 100% учителей приняли участие, обучающиеся и родители 6, 9 классов | u04.edu35.ru |
|  | Участие в вебинарах ВИРО по проекту «500+» | В течение года | Муниципальный координатор, МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Оказание консультативно-методической помощи школе | В течение года | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Организация обучения учителей школы «Вашкинская СШ», участницы проекта «500+» в 2022г. на курсах повышения квалификации | 07.02.2022-30.06.2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Семинар «Активные формы и методы работы на уроках литературы и русского языка» | Февраль 2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Семинар «Совершенствование качества образования в условиях реализации ФГОС» | Февраль 2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Семинар «Повышение качества образования путем использования современных образовательных технологий» | Март 2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Семинар «Совершенствование педагогической деятельности учителей математики, физики и информатики в условиях реализации ФГОС через урочную и внеурочную работу». | Март 2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Организация участия БОУ «Вашкинская СШ» во Всероссийских проверочных работах и ГИА. Анализ результатов. | Март-август 2022 | МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |
|  | Подведение итогов участия БОУ «Вашкинская СШ» в проекте «500+» | Октябрь 2022 | Муниципальный координатор, Администрация школы, МКУ «Центр развития образования» специалист |  |  |