УТВЕРЖДЕН

приказом Управления образования района

от 08.02.2022  № 25-ОД

План мероприятий

По введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского муниципального района в 2022-2023 учебном году

(далее – ФГОС начального общего образования, ФГОС основного общего образования)

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| - Нормативное правовое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение разработки и утверждения плана мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и введению федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского муниципального района в 2022-2023 учебном году | до 1 февраля 2022 г. | Управление образования района |
| 2. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 2.1. | Актуализация планов работы районных методических объединений по учебным предметам, предметным областям, в части включения мероприятий, направленных на обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского муниципального района | до 15 февраля 2022 г. | Руководители РМО |
| 2.2. | Организация и проведение рабочих семинаров-совещаний с руководителями общеобразовательных организаций по вопросам организационно-методического сопровождения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | по отдельному графику | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 2.3. | Организация методических мероприятий для руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций (семинары, мастер-классы, методические интенсивы, тренинги) в рамках проведения Единых методических дней на базе муниципальных районов по вопросам введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного образования | по отдельному плану | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 2.4. | Проведение анализа учебников, используемых в районе, на соответствие примерным рабочим программам по учебным предметам, предметным областям для определения дефицитов по обеспечению введения ФГОС начального общего образования и основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского района. Определение перечня учебников для обеспечения введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | январь 2022 г. февраль 2022 г. | Управление образования района |
| 2.5. | Проведение индивидуальных собеседований АОУ ВО ДПО «ВИРО» с руководителем органа местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования и управленческими командами общеобразовательных организаций Вашкинского муниципального района по вопросам обеспечения введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | июнь, август 2022 г. | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 3.1. | Повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского муниципального района, в соответствии с заявками общеобразовательных организаций района (учителя начальных классов, русского языка и литературы, математики, истории, географии, биологии, иностранного языка, технологии, музыки, изобразительного искусства, технологии, физической культуры) | февраль2022 г.- июнь 2023 г. | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 3.2. | Организация повышения квалификации руководителей общеобразовательных организаций по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации ФГАУ ДПО «Академия реализации государственной политики и профессионального развития работников образования Министерства просвещения Российской Федерации», АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» | март-июнь 2022 г. | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 3.3. | Организация и проведение стажировок, обучающих семинаров для специалистов органа местного самоуправления, осуществляющее управление в сфере образования, руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам введения ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования, в том числе на базе созданных методических площадок в общеобразовательных организациях: - по апробации и внедрению примерных рабочих программ по учебным предметам, предметным областям; - по разработке основных образовательных программ начального общего и основного общего образования, рабочих программ учебных предметов, предметных областей, рабочих программ воспитания в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по планированию образовательной деятельности в соответствии с требованиями обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования; - по методике и инструментарию оценки результатов освоения основных общеобразовательных программ, включая независимую оценку качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся в условиях реализации обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования | по отдельному плану-графику | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 4. Информационное обеспечение ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования |  |  |  |
| 4.1. | Проведение анализа сайтов общеобразовательных организаций в части размещения нормативных документов по обеспечению введения обновленных ФГОС (приказы ОО, основные образовательные программы, рабочие программы по учебным предметам, предметным областям, рабочие программы воспитания, соответствующие требования обновленных ФГОС) | август-сентябрь 2022 г., далее - постоянно | Управление образования района |
| 4.2. | Информирование родительской общественности по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования в общеобразовательных организациях Вашкинского муниципального района в средствах массовой информации (далее-СМИ). Размещение информации о ходе введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования на официальном сайте Управления образования района. | ежемесячно | Управление образования района Общеобразовательные организации |
| 4.3 | Обеспечение контроля организации процессов обратной связи через мероприятия по проведению информационно-просветительской работы с родителями (законными представителями) обучающихся, СМИ, общественностью по вопросам введения обновленных ФГОС начального общего образования и ФГОС основного общего образования. | постоянно | Управление образования района |