[image: image1.jpg]HETIAPTAMEHT OBPA30OBAHUWS BOJIOT'OJICKOM OBJIACTH

[TPUKA3

A, Y A N 8

r. Bosnorna

06 obecrnieueHHY BBEIEHHS U PeaTH3aLHH
denepanbHOro rocy1apcTBEHHOTO
00pa3oBaTeIBHOTO CTaHapTa JOIIKOIBHOTO
obpazoBanus B Bonorozackoit o6mactu

B nensix peanusanun ®@enepansHoro 3akoHa ot 29.12.2012 roga Ne 273-03
«O6 obpaszoBanun B Poccuiickoii ®enepanum» u obecriedeHHs BBEICHHS B
obpasoBaTenbHple OpraHmsauuu obmactu  DeepaTbHOrO rocy1apCTBEHHOTO
00pa3oBaTebHOrO CTaHIapTa AOLIKONBHOTO 06pasoBanus (manee — ®IOC J10),
YTBEPXICHHOIO IpuKa3oM MuHucTepcTBa 00pa3oBaHHs W HaykKd PoccHifickoit
Oenepaunu ot 17.10.2013 roma Ne 1155 «O6 yTBepxkmeHun benepanbHOroO
rOCy/IapCTBEHHOI0 00pa30BaTeNbHOIO CTaH/IapTa JOMIKOIBHOTO 06Pa30BaHHUSY,
ITPUKA3BIBAIO:

1. VrBepmute mnnaH-rpaduK IeHCTBHEI 1O OOECIICYEHHIO BBENECHHS |
peamusannn GI'OC J10 B Bonoronckoii obmactu B 2014 roxy (Ilpunoxenue 1).

2. VrBepauth coctaB KoopAHHALMOHHOTO COBETA MO BONPOCAM BBEEHHS
1 peammzanuu PI'OC J1O (Tlpunoxkenue 2).

3. YTBepOuTh CIMCOK MyHHIMIAIBHBIX KOOPJMHATOPOB IO BBEIECHUIO H
peammsaun ®I'OC IO B MyHMIMNAnbHBIX paliOHaX M TOPOACKHX OKpyrax
obmactu (IIpunoxenue 3).

4. YTBepauTh mepeyeHh IMIOTHBIX JOLIKONBHBIX OOPa30BATENbHbIX
opranmsanmii, peamusyromnx DOIroC IO B 2014-2015 yueGHOM rony
(ITpunoxenue 4).

5. KOHTponb 3a HCIHOJHEHHWEM NpHKa3a BO3JIOKHTH HA 3aMECTHTENs
HavanpHUKa Jlerrapramenta o6pasosanus obnactu U.A. TleTpaHiosy.

Hauanenuk JlenapramenTa MJ’&Z/ E.O. Psi6oBa





Приложение 1

к приказу Департамента 

образования Вологодской области

от       23.01.2014    № ------106----
План-график действий 
по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования в Вологодской области в 2014 году

	№
	Направления  действий
	Ожидаемые результаты

	
	
	Региональный уровень
	Муниципальный уровень
	Институциональный уровень

	1.
	Нормативное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	1.1.
	Разработка нормативных актов, обеспечивающих введение и реализацию федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО)
	Приказ Департамента образования области об обеспечении введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в Вологодской области 

Срок: январь, 2014

Отв.: Петранцова И.А.

Виноградова С.Б.
	Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения и реализации  ФГОС ДО в муниципальных районах и городских округах области

Срок: февраль, 2014

	Разработка и утверждение плана-графика действий по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в дошкольной образовательной организации (далее – ДОО)

Срок: февраль, 2014

	
	
	
	Приказы органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о составе рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в муниципальных районах и городских округах области

Срок: февраль, 2014


	Приказ ДОО о составе рабочей группы по обеспечению введения и реализации ФГОС ДО в ДОО

Срок: февраль, 2014



	
	
	Приказ Департамента образования области о мониторинге условий введения и реализации ФГОС ДО

Срок: май, 2014

Отв.: Петранцова И.А.

          Виноградова С.Б.
	
	

	
	
	Включение в соглашения по реализации «Дорожной карты» с органами местного самоуправления, осуществляющими  управление в сфере образования области, показателя введения ФГОС ДО

Срок: апрель, 2014

Отв. Микурова А.В.
	
	

	2.
	Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	2.1.
	Создание Координационного совета и рабочих групп по введению и реализации ФГОС ДО
	Заседания Координационного совета  по введению и реализации ФГОС ДО

Срок: ежемесячно, с февраля 2014

Отв.: Петранцова И.А.

         Виноградова С.Б. 
	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО

Срок: ежемесячно, с февраля 2014


	Заседания рабочей группы по введению ФГОС ДО

Срок: ежемесячно, с февраля 2014



	2.2.
	Создание службы муниципальных координаторов по введению и реализации ФГОС ДО
	Совещания с муниципальными координаторами по введению и реализации ФГОС ДО

Срок: ежеквартально, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Методическая, аналитическая и организационная работа по введению и реализации ФГОС ДО
	

	2.3.
	Сопровождение деятельности пилотных площадок по введению и реализации ФГОС ДО
	Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года

Отв.: Виноградова С.Б.
	Координация и организационное сопровождение деятельности пилотных площадок по введению и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года
	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения и реализации ФГОС ДО

Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования

	2.4.
	Организация получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование  в форме семейного образования
	Создание регионального консультативно-методического центра (решение организационных, экономических, функциональных вопросов)

Срок: постоянно, с марта 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Создание, координация и организационное сопровождение консультативно-методических центров

Срок: постоянно, с апреля  2014
	Организация работы пунктов получения методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования

Срок: постоянно, с апреля 2014

	3.
	Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	3.1.
	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических  работников ДОО
	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических работников ДОО

Срок: февраль, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	План-график повышения квалификации руководящих и педагогических  работников ДОО

Срок: февраль, 2014


	Повышение квалификации руководящих и педагогических работников ДОО

Подготовка тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года

	
	
	–Разработка дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации для тьюторов по сопровождению введения и реализации ФГОС ДО

– Доработка и разработка дополнительных профессиональных  программ повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС ДО

– Проведение курсов повышения квалификации, вебинаров (по отдельному графику)

Срок: в течение года
Отв.: Виноградова С.Б.
	Организация участия в курсах повышения квалификации, вебинарах

Срок: в течение 2014 года
	Заявки на повышение квалификации

Участие в курсах повышения квалификации, вебинарах

Срок: в течение 2014 года

	3.2.
	Обеспечение аттестации педагогических работников ДОО
	Организация проведения аттестации педагогических работников ДОО в соответствии с  методическими рекомендациями по проведению аттестации педагогических работников ДОО, разработанными  Минобрнауки России

Срок: в течение года

Отв.: Виноградова С.Б. 
	Организация семинаров для педагогических работников по подготовке к аттестации

Срок: в течение года
	Обеспечение участия педагогических работников в семинарах по подготовке к аттестации

Срок: в течение года

	4.
	Аналитическое и методическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО 

	4.1.


	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ДО
	Сбор материалов для федерального мониторинга и направление их в Минобрнауки России

Срок: май, декабрь 2014

Отв.: Петранцова И.А.

          Виноградова С.Б.
	Организация проведения мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в муниципальных районах и городских округах области

Срок: май, декабрь, 2014
	Проведение мониторинга условий введения и реализации ФГОС ДО в ДОО

Срок: май, декабрь, 2014

	
	
	Разработка плана по созданию условий введения и реализации ФГОС ДО

Срок: сентябрь, 2014
	Разработка  программы развития ДОс учетом результатов мониторинга

Срок: октябрь, 2014
	Создание условий введения и реализации ФГОС ДО

Сок: в течение года

	4.2.
	Разработка методических рекомендаций по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	Методические рекомендации о внесении изменений в  локальные нормативные акты ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Срок: февраль, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Доведение до ДОО методических рекомендаций о внесении изменений в  локальные нормативные акты ДОО в соответствии с ФГОС ДО

Срок: март-май, 2014
	Приведение локальных актов ДОО в соответствие с требованиями ФГОС ДО

Срок: март-май, 2014

	
	
	Организация совещаний и семинаров с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и  руководителями ДОО по составлению ООП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России

Срок: июль-декабрь, 2014

Отв.: Виноградова С.Б. 
	Доведение до ДОО методических рекомендаций Минобрнауки России по составлению ООП ДО на основе ФГОС ДО 

Срок: июнь, 2014

Участие в совещаниях

Срок: июль-декабрь, 2014


	Использование методических рекомендаций Минобрнауки Россиив разработке ООП ДО на основе ФГОС ДО

Срок: август, 2014

Участие в совещаниях

Срок: июль-декабрь, 2014



	
	
	Апробация в пилотных площадках методических рекомендаций Минобрнауки России о базовом уровне оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО

Срок: ноябрь, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при оснащении ДОО

Срок: в течение года
	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при разработке ООП ДО, при организации закупок средств обучения и воспитания

Корректировка ООП ДО с учетом базовой оснащенности развивающей предметно-пространственной среды ДОО

Срок: в течение года

	
	
	Издание методического пособия по развитию вариативных форм ДО

Сроки: февраль, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Доведение методического пособия по развитию вариативных форм ДО до ДОО
Срок: в течение года 
	Внедрение вариативных форм ДО в деятельность ДОО

Срок: в течение года

	4.3.
	Введение Минобрнауки России федерального реестра примерных образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО
	Участие в экспертизе примерных основных образовательных программ (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей)

Срок: постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России

Отв. Виноградова С.Б.
	Организация обсуждения примерных основных  образовательных программ (в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей) и направление предложений в Координационный совет

Срок: постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России
	Использование примерных основных образовательных программ при разработке ООП ДО

Срок: постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России

	4.4.
	Разработка методических рекомендаций по развитию негосударственного сектора в ДО
	Корректировка нормативной  и методической базы в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки России

Срок: ноябрь-декабрь, 2014

Отв.: Петранцова И.А.

          Виноградова С.Б. 
	Методическое сопровождение негосударственных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы ДО

Срок: в течение года
	

	4.5.
	Работа с молодыми специалистами, выпускниками профессиональных образовательных организаций высшего и среднего образования 
	Привлечение молодых специалистов для работы в ДОО

Срок: в течение года

Отв. Петранцова И.А.
	Сопровождение молодых специалистов по вопросам введения и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года
	Определение наставников для молодых специалистов

Срок: в течение года



	5.
	Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	5.1.
	Реализация полномочий Вологодской области по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного ДО
	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании бюджета области на текущий  финансовый год и плановый период 

Срок:  январь-май, 2014

Отв.: Петранцова И.А.

          Проничева Л.Р.
	Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при определении размера родительской платы и затрат органов местного самоуправления,  осуществляющих управление  в сфере образования, на реализацию полномочий в области ДО

Срок: январь-май, 2014
	Эффективное планирование расходов бюджета

Срок: ноябрь-декабрь, 2014

	5.2.
	Оказание платных образовательных услуг  организациями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации ООП ДО в условиях введения и реализации ФГОС ДО
	Мониторинг платных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации  ООП ДО в условиях введения и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года

Отв.: Виноградова С.Б.
	Организация мониторинга  платных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации  ООП ДО в условиях введения и реализации ФГОС ДО в муниципальном районе  (городском округе)
Срок: в течение года
	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ в рамках предоставления платных образовательных услуг организациями,  реализующими программы ДО

Срок: в течение года

	6.
	Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ДО

	6.1.
	Проведение научно-практических конференций, педагогических чтений, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	Межрегиональная научно-практическая конференция «Ребенок играющий и созидающий: целевой ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения ФГОС ДО»  

Срок: февраль, 2014

Отв.: Виноградова С.Б.
	Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Ребенок играющий и созидающий: целевой ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения ФГОС ДО»  

Срок: февраль, 2014
	Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Ребенок играющий и созидающий: целевой ориентир на творческую индивидуальность в условиях введения ФГОС ДО»  

Срок: февраль, 2014

	6.2.
	Информационное сопровождение в СМИ введения и реализации ФГОС ДО
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года

Отв.: Петранцова И.А.

         Виноградова С.Б.
	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года


	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе введения и реализации ФГОС ДО

Срок: в течение года




Приложение 2

к приказу Департамента 

образования Вологодской области

от       23.01.2014         №  __106__
Состав Координационного совета 
по вопросам введения и реализации ФГОС ДО
	Петранцова Ирина Александровна

Виноградова Светлана Борисовна

Лыскова Ирина Викторовна

Микурова Анна Витальевна

Караганова Марина Михайловна

Касаткина Елена Ивановна

Гладышева Галина Анатольевна

Любимова Ирина Сергеевна
	заместитель начальника Департамента образования Вологодской области; председатель

ректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; заместитель председателя

научный сотрудник лаборатории дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»; секретарь

начальник управления реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования Департамента образования

проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

заведующий лабораторией дошкольного образования АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования»

заведующий МДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 30 «Цветик-семицветик» г. Вологды

начальник отдела дошкольного образования Управления образования мэрии г. Череповца


Приложение 3

к приказу Департамента 

образования Вологодской области

от     23.01.2014       №  ___106___
Список муниципальных координаторов по введению и реализации ФГОС ДО в муниципальных районах и городских округах области
1. Андреева Татьяна Фёдоровна – главный специалист отдела развития общего и дошкольного образования управления образования администрации Бабаевского муниципального района.

2. Полякова Екатерина Александровна – главный специалист отдела развития общего и дошкольного образования управления образования администрации Бабушкинского муниципального района.

3. Павлова Светлана Геннадьевна – консультант Управления образования Белозерского муниципального района.

4. Богданова Елена Анатольевна – специалист Управления образования Вашкинского муниципального района.

5. Предкель Ирина Юрьевна – ведущий специалист Управления образования администрации Великоустюгского муниципального района.

6. Булганина Елена Валентиновна – консультант Управления образования Верховажского муниципального района.

7. Никифорова Любовь Сергеевна – методист по дошкольному образованию и библиотечным фондам Управления образования Вожегодского муниципального района.

8. Дерягина Ольга Павловна – ведущий специалист Управления образования Вологодского муниципального района.

9. Гуртова Ольга Станиславовна – главный специалист управления образования Вытегорского муниципального района.

10. Шарабошкина Ольга Анатольевна – ведущий методист информационно-методического отдела бюджетного учреждения Грязовецкого муниципального района Вологодской области, «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

11. Дыдышко Валентина Вячеславовна – заместитель начальника Управления образования Кадуйского муниципального района.

12. Чекушина Светлана Сергеевна – методист по информационно-методической работе КУ Кирилловского муниципального района Вологодской области «Центр обеспечения деятельности учреждений образования».

13. Болтачева Наталья Михайловна – методист Управления образования Кич. – Городецкого муниципального района.

14. Фефелова Елена Анатольевна – методист МБУ «Информационного расчетно – методического центра образования» Междуреченского муниципального района.

15. Поникарова Любовь Николаевна – главный специалист по дошкольному образованию Управления образования Никольского муниципального района.

16. Лобанова Светлана Фёдоровна – методист по дошкольному образованию КУ Ню МР «Центр по обслуживанию образовательных учреждений» Нюксенского муниципального района.

17. Савельева Надежда Валерьевна – руководитель сектора ИМО Управления образования Сокольского муниципального района.

18. Евграфова Людмила Николаевна – консультант управления образования Сямженского муниципального района.

19. Булатова Нина Вениаминовна – методист по дошкольному образованию КУ Тарногского муниципального района «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений».

20. Хоробрая Татьяна Михайловна – главный специалист по дошкольному образованию управления образования Тотемского муниципального района.

21. Колосова Марина Александровна – начальник отдела по общему и дополнительному образованию управления образования Усть-Кубенского муниципального района.

22. Журавлева Светлана Васильевна – главный специалист по дошкольному образованию Управления образования Устюженского муниципального района.

23. Смирнова Галина Вадимовна – главный специалист по дошкольному и начальному общему образованию Управления образования Харовского муниципального района.

24. Савеня Евгения Евгеньевна – главный специалист управления образования Чагодощенского муниципального района.

25. Королькова Ирина Георговна – старший инспектор Управления образования Череповецкого муниципального района.

26. Маркелова Евгения Петровна – старший методист Управления образования Шекснинского муниципального района.

27. Макова Татьяна Юрьевна – главный специалист по дошкольному образованию УО Администрации г. Вологды.
28. Лобанова Ирина Александровна Управление образования г. Череповца. – Управление образования г. Череповца.

Приложение 4

к приказу Департамента 

образования Вологодской области

от     23.01.2014     №  ___106___
Перечень  муниципальных дошкольных образовательных организаций, реализующих ФГОС ДО в 2014-2015 году

1. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 30 «Цветик – семицветик» г. Вологды

2. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 3 «Воробушек» г. Вологды

3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 51 «Белоснежка» г. Вологды

4. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка детский сад № 124» г. Череповца

5. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 86» г. Череповца

6. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 116» г. Череповца

7. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Детский сад общеразвивающего вида № 57»

8. Бюджетное дошкольное образовательное учреждение Грязовецкого муниципального района Вологодской области «Детский сад комбинированного вида № 18» пос. Вохтога

9. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 20 «Воробушек» г. Сокола

10. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 13» г. Сокола
